## 20220228
海口市已开工安居房项目建设信息情况
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 开发单位 | 计划建设 （套） | 开工日期 （年/月） | 计划竣工日期 （年/月） | 土地建设用地情况（亩） | 总建筑面积（M2） | 建筑规模 （栋/最高层数） | 销售限价 （元/M2） | 面积/户型 | 备注
1 | 美舍仕家 | 海口市下洋瓦灶片区棚户区 | 海口兴府房地产开发有限公司 | 288 | 2020-11-20 | 2022-07-30 | 11.35 | 37989 | 共3栋；最高27层 | 15000 | 95M2、106M2/三房二厅；118M2/四房二厅 | 1、单套建筑面积100-120M2为面向基层教师和医务人员销售的；2、药谷人才房和美安·南区福邻中心配售对象均为本市符合条件的企业及企业中符合条件的人才。
2 | 长秀仕家 | 秀英区长流镇永桂路西侧（永秀花园二区东侧） | 海口辰睿置业有限公司 | 1027 | 2020-12-12 | 2022-07-30 | 45.82 | 134691 | 共6栋；最高26层 | 12000 | 86M2、99M2、100M2/三房二厅；120M2/四房二厅
3 | 文庭居 | 秀英区长流镇长潭街北侧 | 海南皖鑫置业有限公司 | 450 | 2021-05-01 | 2022-12-01 | 20 | 61781 | 共3栋；最高26层 | 12000 | 100M2/三房二厅；120M2/四房二厅
4 | 锦绣仕家 | 龙华区学院东街北侧（和沐天成小区旁） | 海南金榕置业有限公司 | 192 | 2021-10-01 | 2023-03-01 | 8.8 | 26599.17 | 共2栋；最高25层 | 13000 | 99M2/三房二厅；119M2/四房二厅
5 | 金域仕家 | 海口市江东新区白驹大道北侧（海文胜加油站北侧） | 海口和美安居实业有限公司 | 907 | 2021-03-01 | 2022-06-30 | 66 | 147337.6 | 共12栋；最高15层 | 12000 | 54M2/一房二厅；100M2/三房二厅；120M2/四房二厅
6 | 药谷人才房 | 秀英区南海大道以南，永万路以西，药谷一横路以北 | 海口国家高新区发展控股有限公司 | 1491 | 2019-03-18 | 2022-12-30 | 42.44 | 129329.03 | 共4栋；最高25层 | 12000 | 60M2/一房一厅；80M2/二房二厅；120M2/三房二厅
7 | 美安·南区福邻中心 | 秀英区美安科技新城南区美安三街以南，安岭二路以西。 | 海口市国家高新区发展控股有限公司 | 566 | 2015-12-01 | 2022-07-01 | 60 | 95912 | 共5栋；最高13层 | 10800 | 80M2/二房二厅；120M2/三房二厅
8 | 盛泰仕家 | 海口市桂林洋海涛大道北侧 | 海口市盛泰房地产开发有限公司 | 2319 | 2021-12-01 | 2023-12-01 | 138 | 338499 | 共21栋；最高16层 | 12000 | 100M2/三房二厅；120M2/四房二厅
9 | 永桂花园A区项目 | 海口市秀英永桂开发区 | 海口投源实业开发有限公司 | 500 | 2021-12-01 | 2024-04-01 | 27.86 | 65489.72 | 共6栋；最高26层 | 12000 | 92M2、99M2/三房二厅
10 | 永桂花园B区项目 | 海口市秀英永桂开发区 | 海口投源实业开发有限公司 | 664 | 2021-12-01 | 2024-04-01 | 38 | 99235.6 | 共9栋；最高24层 | 12000 | 90M2、92M2、99M2、100M2/三房二厅
11 | 药谷工业园 | 海口市药谷工业园区XY0713007-1地块安居型商品房项目 | 海口和美新居实业有限公司 | 981 | 2021年12 | 2023-12-01 | 45.02 | 143713 | 共6栋；最高26层、一栋三层幼儿园、两栋1层公共配套。 | 12800 | 98㎡、118㎡/三房二厅
12 | 江东新区C02项目 | 海口市江东新区白驹大道以南，美庄小区东侧。 | 海口江东新区安居置业有限公司 | 450 | 2022-03-01 | 2023-09-01 | 32 | 72746.27 | 共11栋（含4栋商业）；最高18层。 | 13000 | 100㎡、109㎡／三房二厅；120㎡／四房二厅
13 | 江东新区A09项目 | 海口市白驹大道以南，美庄小区西南角。 | 海口江东新区安居置业有限公司 | 318 | 2022-03-01 | 2023-09-01 | 19.05 | 43684.12 | 共6栋；最高18层 | 12000 | 100㎡／三房二厅；120㎡／四房二厅